## Параметры
ПАРАМЕТРЫ РАСЧЁТА
Маржа (% от себестоимости): |  |  | 35%
Рабочих дней в месяце: |  |  | 22
№ | Роль | Грейд | Ставка в сутки, ₽
1 | Руководитель проекта (PM) | Senior | 40000
2 | Бизнес-аналитик (BA) | Middle+ | 25000
3 | Системный архитектор | Senior | 45000
4 | Backend-разработчик (Java) | Middle+ | 35000
5 | Frontend-разработчик (React) | Middle | 30000
6 | DevOps / инфраструктура | Middle+ | 40000
7 | DBA (PostgreSQL) | Middle | 35000
8 | QA-инженер | Middle | 25000
9 | Специалист ИБ | Middle+ | 25000
10 | Нагрузочное тестирование | Middle | 25000
11 | Инженер поддержки (L1/L2) | Junior+ | 15000
12 | Сервис-менеджер | Middle | 15000
Жёлтые — редактируемые ¦ Зелёные — формулы ¦ Оранжевые — маржа

## Внедрение
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ
Этап / Задача | Роль | Кол-во чел. | Длит-ть этапа (дн) | Загрузка (%) | Чел-дни | Ставка ₽/день | Стоимость ₽
1. Предпроект и проектирование (1.5 мес)
Управление проектом | Руководитель проекта (PM) | 1 | 33 | 100% | 33 | 40000 | 1320000
Обследование, сбор требований | Бизнес-аналитик (BA) | 1 | 33 | 100% | 33 | 25000 | 825000
Проектирование архитектуры | Системный архитектор | 1 | 33 | 50% | 16.5 | 45000 | 742500
Модель угроз, требования ИБ | Специалист ИБ | 1 | 33 | 30% | 9.9 | 25000 | 247500
Итого этап |  |  |  |  | 92.4 |  | 3135000
2. Инсталляция и настройка (1.5 мес)
Управление проектом | Руководитель проекта (PM) | 1 | 28 | 50% | 14 | 40000 | 560000
Развёртывание k8s, инфраструктуры | DevOps / инфраструктура | 1 | 28 | 100% | 28 | 40000 | 1120000
Настройка PostgreSQL HA | DBA (PostgreSQL) | 1 | 28 | 50% | 14 | 35000 | 490000
Настройка сервисов, конфигурация | Backend-разработчик (Java) | 1 | 28 | 50% | 14 | 35000 | 490000
Согласование ИБ, сетевые правила | Специалист ИБ | 1 | 28 | 20% | 5.6 | 25000 | 140000
Итого этап |  |  |  |  | 75.6 |  | 2800000
3. Интеграция и кастомизация (2.5 мес)
Управление проектом | Руководитель проекта (PM) | 1 | 55 | 50% | 27.5 | 40000 | 1100000
Уточнение требований, приёмка | Бизнес-аналитик (BA) | 1 | 55 | 50% | 27.5 | 25000 | 687500
Интеграция AD/LDAP, webhooks | Backend-разработчик (Java) | 1 | 55 | 100% | 55 | 35000 | 1925000
Доработка API, справочники | Backend-разработчик (Java) | 1 | 55 | 100% | 55 | 35000 | 1925000
Кастомизация дашбордов, отчётов | Frontend-разработчик (React) | 1 | 55 | 100% | 55 | 30000 | 1650000
CI/CD, деплой доработок | DevOps / инфраструктура | 1 | 55 | 30% | 16.5 | 40000 | 660000
Итого этап |  |  |  |  | 236.5 |  | 7947500
4. Тестирование (1.5 мес)
Управление проектом | Руководитель проекта (PM) | 1 | 28 | 30% | 8.4 | 40000 | 336000
Функциональное, интеграционное | QA-инженер | 1 | 28 | 100% | 28 | 25000 | 700000
Нагрузочное (10K агентов) | Нагрузочное тестирование | 1 | 28 | 50% | 14 | 25000 | 350000
Исправление дефектов | Backend-разработчик (Java) | 1 | 28 | 50% | 14 | 35000 | 490000
Тестирование ИБ, пентест | Специалист ИБ | 1 | 28 | 50% | 14 | 25000 | 350000
Итого этап |  |  |  |  | 78.4 |  | 2226000
5. Пилот и раскатка (2.5 мес)
Управление, координация, обучение | Руководитель проекта (PM) | 1 | 55 | 100% | 55 | 40000 | 2200000
Раскатка агентов (GPO/SCCM) | DevOps / инфраструктура | 1 | 55 | 50% | 27.5 | 40000 | 1100000
Поддержка пилота | Инженер поддержки (L1/L2) | 1 | 55 | 100% | 55 | 15000 | 825000
Обучение пользователей | Бизнес-аналитик (BA) | 1 | 55 | 50% | 27.5 | 25000 | 687500
Исправление замечаний | Backend-разработчик (Java) | 1 | 55 | 30% | 16.5 | 35000 | 577500
Итого этап |  |  |  |  | 181.5 |  | 5390000
СЕБЕСТОИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ: | [6 empty] | 21498500
МАРЖА: | [6 empty] | 7524475
ИТОГО ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА: | [6 empty] | 29022975
Всего человеко-дней: |  |  |  |  | 664.4
Всего человеко-месяцев: |  |  |  |  | 30.2

## Сопровождение
РАСЧЁТ ГОДОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
Направление | Роль | Кол-во чел. | Месяцев | Загрузка (%) | Чел-дни/год | Ставка ₽/день | Стоимость ₽/год
L1: приём обращений, переустановка агентов | Инженер поддержки (L1/L2) | 1 | 12 | 30% | 79.2 | 15000 | 1188000
L2: администрирование, политики, мониторинг | Инженер поддержки (L1/L2) | 1 | 12 | 50% | 132 | 15000 | 1980000
L3: багфиксы, доработки, обновления | Backend-разработчик (Java) | 1 | 12 | 20% | 52.8 | 35000 | 1848000
DevOps: обновление, мониторинг, бэкапы | DevOps / инфраструктура | 1 | 12 | 10% | 26.4 | 40000 | 1056000
Сервис-менеджмент, отчётность | Сервис-менеджер | 1 | 12 | 20% | 52.8 | 15000 | 792000
СЕБЕСТОИМОСТЬ (ГОД): | [6 empty] | 6864000
МАРЖА: | [6 empty] | 2402400
ИТОГО ДЛЯ ЗАКАЗЧИКА (ГОД): | [6 empty] | 9266400
Человеко-дней в год: |  |  |  |  | 343.2

## Сводка
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Статья | Себестоимость, ₽ | Для заказчика, ₽
Внедрение (разовое) | 21498500 | 29022975
Сопровождение (год) | 6864000 | 9266400
Лицензия (год) — заполнить вручную | 0 | 0
ИТОГО 1-й ГОД: | 28362500 | 38289375
2-й год и далее (сопр. + лицензия): | 6864000 | 9266400
Маржа: | 35%
TCO 3 ГОДА: |  | 56822175
TCO 5 ЛЕТ: |  | 75354975